## титул
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
Губернатора Свердловской области
________________П.В. Креков
«22» июня 2018 г.
План мероприятий
по снижению смертности населения
Свердловской области от основных причин
в 2018 году
Екатеринбург, 2018

## ЦВБ
План мероприятий по снижению смертности от цереброваскулярных болезней в 2018 году
№ | Наименование | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Целевые показатели эффективности реализации мероприятия | Единицы измерения | Целевые показатели |  | Количество сохраненных жизней, человек | Ответственные исполнители (должность, Фамилия И.О.)
[6 empty] | Факт 2017 года | План 2018 года
Комплекс мер, направленных на совершенствование первичной профилактики цереброваскулярных заболеваний
1. | Мероприятия по информированию населения о факторах риска развития инсульта и обеспечению условий для здорового образа жизни | ежеквартально | снижение в региональной популяции числа лиц, имеющих высокий риск развития цереброваскулярных заболеваний | доля граждан, охваченных кампанией по пропаганде здорового образа жизни из числа всех постоянных жителей Свердловской области | проценты | 25 | 28 | 1 | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| 1.Проведение информационно-коммуникационной кампании по проблемам, связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и факторов риска их развития, пропаганде здорового образа жизни |  |  |  | количество выступлений на радио, телевидении, публикаций в печатных СМИ, на сайтах, соцсетях | 15 | 20
| 2. Проведение массовых акций, направленных на популяризацию здорового образа жизни и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний:: массовая зарядка, флешмоб. Организация 07 апреля - Всемирного дня здоровья, 29 октября - Всемирного дня борьбы с инсультом |  |  |  | проценты | 8 | 10
2. | Мероприятия, направленные на своевременное выявление факторов риска развития цереброваскулярных заболеваний и их коррекцию (диспансеризация определенных групп взрослого населения, проведение профилактических медицинских осмотров осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики) | ежеквартально | нормализация артериального давления и качественная медикаментозная профилактика позволяет уменьшить риск развития инсульта на 40 процентов. Планируется увеличить число лиц, регулярно принимающих гипотензивные препараты, антиагреганты и антикоагулянты не менее чем на 10 процентов от числа всех лиц с факторами риска развития цереброваскулярных заболевания | доля посещений к врачам, сделанным с профилактической целью (включая посещения по диспансеризации, диспансерному наблюдению, а также центров здоровья), от общего числа всех посещений | проценты | 25 | 30 | 1 | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| 1. Повышение охвата диспансеризацией до уровня не менее 63 процентов взрослого населения от числа подлежащих в текущем году |  |  | доля лиц с факторами риска развития болезней системы кровообращения, выявленных при профилактических посещениях | «22» ноября 2018 г. | 60 | 78
2. Повышение объемов посещений в рамках выездных форм работы мобильных бригад в сельской местности и отдаленных территориях
| 3. Повышение качества диспансеризации населения. Увеличение доли граждан, завершивших II этап до 30 процентов |  |  | доля больных артериальной гипертонией, достигших и поддерживающих целевые уровни артериального давления | проценты | 68.3 | 76.5
4. Увеличение доли граждан, получивших углубленное профилактическое консультирование в рамках диспансеризации
5. Организация мониторинга диспансерного наблюдения на терапевтических участках. Увеличение доли граждан, находящихся под диспансерным наблюдением, до 35 процентов
6. Создание и расширение практики школ больных с артериальной гипертонией в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе с использованием телемедицинских технологий
Комплекс мер, направленных на вторичную профилактику осложнений у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями, в том числе пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения
3. | Мероприятия, направленные на своевременное выявление цереброваскулярных заболеваний (диспансеризация определенных групп взрослого населения, проведение профилактических медицинских осмотров) | ежеквартально | увеличение доли пациентов, перенесших инсульт, находящихся на диспансерном наблюдении на 20 процентов | полнота охвата диспансеризацией взрослого населения Свердловской области (отношение числа лиц, прошедших диспансеризацию, к общему числу лиц, подлежащих диспансеризации) | проценты | 100 | 78 | 1 | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| 1. Организация диспансерного наблюдения пациентов с артериальной гипертонией, повышенным уровнем холестерина, с высоким риском развития сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний |  |  | полнота охвата больных с цереброваскулярными заболеваниями диспансерным наблюдением (отношение числа больных, состоящих на диспансерном учете по поводу данного заболевания, к общему числу зарегистрированных больных с данным заболеванием) | проценты | 18.3 | 25.6
| 2. Повышение качества диспансеризации населения. Увеличение доли граждан, завершивших II этап, до 30 процентов |  |  | своевременность взятия больных с цереброваскулярными заболеваниями под диспансерное наблюдение (отношение числа больных, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном периоде (из числа лиц с впервые установленным диагнозом) к общему числу лиц с впервые установленным диагнозом, подлежащим диспансерному наблюдению) | проценты | 19.4 | 26.5
4. | Повышение эффективности диспансерного наблюдения и ведения больных, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, повышение приверженности к лечению | ежеквартально | увеличение доли пациентов, принимающих статины с 21,9 процента до 40 процента. Индивидуализированная вторичная профилактика инсульта уменьшает риск повторного нарушения мозгового кровообращения на 28-30 процентов | полнота охвата больных, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, диспансерным наблюдением (отношение числа больных, состоящих на диспансерном учете по поводу данного заболевания, к общему числу зарегистрированных больных с данным заболеванием) | проценты | 21.2 | 26.3 | 1 | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
2. Мониторинг диспансерного наблюдения у невролога пациентов, перенесших инсульт, в течение 6 месяцев
3. Мониторинг диспансерного наблюдения у терапевта пациентов, перенесших инсульт, по истечении 6 месяцев после инсульта
4. Организация бесперебойного лекарственного обеспечения граждан на амбулаторном этапе за счет средств федерального и регионального бюджетов
5. | Организация вторичной профилактики для граждан, перенесших инсульт | ежеквартально | снижение частоты развития повторного инсульта у больных с острым нарушением мозгового кровообращения в течение 1 года на 15 – 20 процентов | число всех выездов бригад скорой медицинской помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения | выезды | 298 | 320
Комплекс мер, направленных на повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями, в том числе острыми нарушениями мозгового кровообращения
6. | Информирование населения о симптомах инсульта и правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний | ежеквартально | сокращение времени вызова скорой медицинской помощи с момента появления болевого синдрома со 100 минут до 85 минут. Снижение вероятности смертельных исходов на 7 процентов |  |  |  |  | 1
| 1. Инициирование социальной рекламы, публикаций в печатных изданиях по проблемам, связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и факторов риска их развития, и пропаганде здорового образа жизни. |  |  | доля больных с острыми нарушения мозгового кровообращения, госпитализированных в стационар, в первые сутки от начала заболевания | проценты | 41.9 | 71.4
7. | Совершенствование организации службы скорой медицинской помощи в Свердловской области, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, оснащение аппаратурой глобального навигационного позиционирования ГЛОНАСС | ежеквартально | увеличение числа выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до 20 минут до 85 процентов от всех выездов | доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до 20 минут от всех выездов бригад скорой медицинской помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения | проценты | 85.2 | 90
1. Создание единой центральной диспетчерской, оснащение аппаратурой глобального навигационного позиционирования ГЛОНАСС
2. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи
3. Оптимизация структуры и деятельности скорой медицинской помощи. Обеспечение деятельности скорой медицинской помощи в соответствии с порядком
8. | Совершенствование организации первичной медико-санитарной помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями, в том числе за счет внедрения выездных методов работы, использования телемедицинских технологий | ежеквартально | обеспечение прохождения специалистами регулярных курсов повышения профессиональной квалификации | укомплектованность штатных должностей врачей-неврологов медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена (соотношение штатных и занятых должностей) | проценты | 100 | 100 |  | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
1. Проведение образовательных циклов для врачей-неврологов, специалистов мультидисциплинарных бригад первичных сосудистых отделений, специалистов бригад скорой медицинской помощи по вопросам диагностики и лечения инсульта
2. Распространение методического пособия для врачей по профилактике инсульта и раннему выявлению его симптомов
9. | Соблюдение схем маршрутизации пациентов с острыми нарушения мозгового кровообращения в Свердловской области | постоянно | обеспечение условий для увеличения числа больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированных в профильные отделения ( первичные сосудистые отделения), обеспечивающие возможность оказания необходимой медицинской помощи в круглосуточном режиме, что позволит снизить показатель летальности от инсульта на 2 процента | Обеспеченность населения Свердловской области неврологическими койками | коек на 10 тыс. населения | 3.5 | 3.5 | 1
1. Обеспечение исполнения порядков оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации
| Мониторинг реализации комплекса мероприятий, в том числе показателей качества лечения, направленных на совершенствование медицинской помощи больным, перенесшим инсульт, в региональных и первичных сосудистых отделениях |  |  | доля больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированных в профильные отделения (региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения) | проценты | 65 | 90
2. Учет и мониторинг госпитализации пациентов в первичные сосудистые отделения с диагнозами цереброваскулярных болезней
11. | Совершенствование медицинской реабилитации больных с цереброваскулярными заболеваниями, включая острые нарушения мозгового кровообращения | ежеквартально | повышение качества жизни и сохранение трудовой активности больных, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения. Снижение частоты осложнений и увеличение степени функциональной независимости у пациентов с инсультом на 5 процентов | доля больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, направленных на медицинскую реабилитацию, из числа всех больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (геморрагический+ишемический инсульт) | проценты | 35 | 35 | 1 | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| 1. Повышение охвата реабилитационными мероприятиями, перенесших инсульты на амбулаторно-поликлиническом этапе |  |  | доля больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения с оценкой уровня зависимости по шкале Рэнкин 4 - 5, направленных на медицинскую реабилитацию, из числа всех больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (геморрагический+ишемический инсульт) | проценты | 8 | 10
|  |  |  | доля больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения с оценкой уровня зависимости по шкале Рэнкин 4 - 5, направленных на медицинскую реабилитацию путем телеконсультирования, из числа всех больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (геморрагический+ишемический инсульт) | проценты | 5 | 0
|  |  |  | доля больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, направленных на второй этап медицинской реабилитации, из числа всех больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (геморрагический+ишемический инсульт) | проценты | 10 | 15
|  |  |  | доля больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, направленных на третий этап медицинской реабилитации, из числа всех больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (геморрагический+ишемический инсульт) | проценты | 15 | 16
13 | Повышение профессиональной квалификации врачей, участвующих в оказании медицинской помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями | ежеквартально | повышение качества оказания медицинской помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями | обеспеченность населения МО врачами неврологами | человек на 10 тыс. населения | 0.8 | 0.6 |  | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| Мониторинг эффективности организации медицинской помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями |  |  | доля врачей-неврологов, прошедших подготовку и переподготовку, курсы повышения квалификации | проценты | 100 | 100
| 1. Ведение учетных форм и мониторинг показателей количества больных, осложнений и летальности больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения по геморрагическому и ишемическому типам. 2. Проведение экспертизы и комиссионных разборов случаев лечения с осложнениями, обучение врачей на рабочем месте. 3. Проведение организационных совещаний, в том числе с использованием телемедицинской связи, с целью анализа деятельности первичных и региональных сосудистых центров |  |  | летальность у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения по геморрагическому типу | процент | 71.4 | 100 |  | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
|  |  |  | летальность у больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения по ишемическому типу в первичных сосудистых отделениях | процент | 25.6 | 69.2
Мониторинг отдельных медико-демографических показателей
14. | Мониторинг отдельных медико-демографических показателей. 1. Введение учетных форм, пролеченных в стационаре, по причинам: острые нарушения мозгового кровообращения по ишемическому и геморрагическому типам. 2. Мониторинг смертности населения по возрастам и причинам: цереброваскулярные заболевания. 3. Проведение сверки баз данных по умершим ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» и Управления ЗАГС Свердловской области | ежеквартально | обеспечение эффективности реализации мероприятий, при необходимости - их своевременной корректировки | число больных цереброваскулярными заболеваниями, выявленных впервые | человек | 233 | 237 |  | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
|  |  |  | число больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения по ишемическому типу | человек | 80 | 29
|  |  |  | число больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения по геморрагическому типу | человек | 24 | 17
|  |  |  | число умерших больных от цереброваскулярных заболеваний | человек | 100 | 107
|  |  |  | число умерших больных от цереброваскулярных заболеваний трудоспособного возраста | человек | 14 | 6
|  |  |  | число умерших больных от цереброваскулярных заболеваний старше трудоспособного возраста | человек | 69 | 101
|  |  |  | число умерших больных от острых нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу | человек | 32 | 25
|  |  |  | число умерших больных от острых нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу трудоспособного возраста | человек | 5 | 2
|  |  |  | число умерших больных от острых нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу старше трудоспособного возраста | человек | 27 | 23
|  |  |  | число умерших больных от острых нарушений мозгового кровообращения по геморрагическому типу | человек | 20 | 17
|  |  |  | число умерших больных от острых нарушений мозгового кровообращения по геморрагическому типу трудоспособного возраста | человек | 7 | 4
|  |  |  | число умерших больных от острых нарушений мозгового кровообращения по геморрагическому типу старше трудоспособного возраста | человек | 13 | 13
ИТОГО: Снижение числа умерших по Свердловской области – на |  |  |  |  | 8 | человек (на 0,1% от 2017 года)

## ИБС
План мероприятий по снижению смертности от ишемической болезни сердца в Свердловской области в 2018 году
№ | Наименование | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Целевые показатели эффективности реализации мероприятия | Единицы измерения | Целевые показатели |  | Количество сохраненных жизней, человек | Ответственные исполнители (должность, Фамилия И.О.)
[6 empty] | Факт 2017 года | План 2018 года
Комплекс мер, направленных на совершенствование первичной профилактики ишемической болезни сердца
1. | Мероприятия по информированию населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения, в том числе инфаркта миокарда, и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни | в течение года | снижение числа лиц, имеющих высокий риск развития ишемической болезни сердца и, как следствие, смертности от инфаркта миокарда на 5% | доля граждан, охваченных кампанией и мотивированных на ведение здорового образа жизни из числа всех постоянных жителей субъекта Российской Федерации | проценты | 25 | 50 | 1 | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
1. Работа со средствами массовой информации: организация тематических теле- и радиопередач, публикаций в печати
3. Трансляция тематических видео-роликов в фойе поликлиники
4. Организация и проведение тематических массовых акций
6. Размещение тематической информации на ведомственных интернет-сайтах
|  |  |  | количество размещенных рекламных щитов по темам (артериальная гипертония, инфаркт миокарда, диспансеризация) | количество | "-"
|  |  |  | количество размещенных рекламных растяжек по темам (артериальная гипертония, инфаркт миокарда, диспансеризация) | количество | "-"
|  |  |  | количество размещенных рекламных плакатов на бортах общественного транспорта по темам (артериальная гипертония, инфаркт миокарда, диспансеризация) | количество | "-"
|  |  |  | количество публикаций в печатных изданиях по темам (артериальная гипертония, инфаркт миокарда, диспансеризация) | количество | 6 | 10
|  |  |  | количество размещенных плакатов для помещений (поликлиники, больницы, аптеки) по темам (артериальная гипертония, инфаркт миокарда, диспансеризация) | количество | 50 | 50
2. | Мероприятия, направленные на своевременное выявление факторов риска ишемической болезни сердца, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития (диспансеризация отдельных групп взрослого населения, проведение углубленных профилактических осмотров, отделения медицинской профилактики, школ пациентов) | в течение года | увеличение числа находящихся на лечении больных артериальной гипертонией, достигших целевых уровней артериального давления до 50% | доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью (включая посещения по дополнительной диспансеризации, диспансерному наблюдению, а также центров здоровья), от общего числа всех посещений | проценты | 84 | 84 |  | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
|  |  |  | доля лиц с факторами риска развития болезней системы кровообращения, выявленных при профилактических посещениях | проценты | 60 | 75
|  |  |  | доля больных артериальной гипертонией, достигших и поддерживающих целевые уровни артериального давления | проценты | 60 | 58
Комплекс мер, направленных на вторичную профилактику осложнений ишемической болезни сердца, в том числе острого коронарного синдрома
3. | Мероприятия, направленные на своевременное выявление ишемической болезни сердца и снижение риска развития осложнений (диспансеризация отдельных групп взрослого населения, проведение углубленных профилактических осмотров, школ пациентов) | в течение года | увеличение выявления больных ишемической болезнью сердца. Увеличение доли больных с ишемической болезнью сердца, обучающихся в школах для пациентов (в том числе с использованием телемедицинских технологий) до 50% | полнота охвата диспансеризацией взрослого населения субъекта Российской Федерации (отношение числа лиц, прошедших диспансеризацию, к общему числу лиц, подлежащих диспансеризации) | проценты | 100 | 78.5 | 1 | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| 1. Диспансеризация определенных групп взрослого населения |  |  | полнота охвата больных с ишемической болезнью сердца диспансерным наблюдением (отношение числа больных, состоящих на диспансерном учете по поводу данного заболевания, к общему числу зарегистрированных больных с данным заболеванием) | проценты | 50 | 58
|  |  |  | число больных, состоящих на диспансерном учете по поводу ишемической болезни сердца (МКБ-10: I20-I25) | количество | 250 | 363
|  |  |  | общеее число зарегистрированных больных с ишемической болезнью сердца (МКБ-10: I20- I25) | количество | 389 | 589
| 3. Расширение работы «школ здоровья» для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |  | доля больных с ишемической болезнью сердца, находящихся на диспансерном наблюдении, которые прошли обучение в школах пациентов | проценты | 89.5 | 90.1
|  |  |  | число больных, состоящих на диспансерном учете по поводу ишемической болезни сердца и прошедших обучение в школах пациентов (МКБ-10: I20-I25) | количество | 368 | 374
| 4. Организация диспансериного наблюдения больных с ишемической болезнью сердца в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1344н «Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения» |  |  | доля больных ишемической болезнью сердца, регулярно принимающие статины | проценты | 70 | 56 | 1
4. | Повышение эффективности диспансерного наблюдения и ведения больных, перенесших острый коронарный синдром | в течение года | снижение риска повторного острого коронарного синдрома | полнота охвата больных, перенесших коронарный синдром, диспансерным наблюдением (отношение числа больных, состоящих на диспансерном учете по поводу данного заболевания, к общему числу зарегистрированных больных с данным заболеванием) | проценты | 37 | 52 | 1 | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
|  |  |  | число больных, перенесших острый коронарный синдром (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24), состоящих на диспансерном учете по поводу данного заболевания | количество | 44 | 56
|  |  |  | число зарегистрированных больных, перенесших острый коронарный синдром (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24) | количество | 55 | 79
|  |  |  | доля больных, перенесших острый коронарный синдром, регулярно принимающие статины | проценты | 53 | 67
Комплекс мер, направленных на повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с ишемической болезнью сердца
5. | Совершенствование организации службы скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, оснащение аппаратурой глобального навигационного позиционирования ГЛОНАСС | в течение года | увеличение числа выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до 20 минут до 85% от всех выездов | доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до 20 минут от всех выездов бригад скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме | проценты | 86.3 | 90 | 1 | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| 1.Диспетчеризация работы санитарного автотранспорта, задействованного в оказании скорой медицинской помощи |  |  | число всех выездов бригад скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме (МКБ-10: I20.0, I21, I22, I24) | количество | 161 | 220
| 2. Развитие системы оперативного реагирования и управления с использованием ЕГИС ГЛОНАСС |  |  | число выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до 20 минут при остром коронарном синдроме (МКБ-10: I20.0, I21, I22, I24) | количество | 139 | 191
|  |  |  | число больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, которым на догоспитальном этапе проведен тромболизис | количество | 11 | 20
|  |  |  | число всех больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, доставленных в стационар бригадой скорой медицинской помощи | количество | 26 | 34
6. | Информирование населения о симптомах острого коронарного синдрома и правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний | в течение года | сокращение времени вызова скорой медицинской помощи с момента появления болевого синдрома | доля больных с острым коронарным синдром, госпитализированных в стационар, в сроки менее 1 часа от начала заболевания | проценты | 11.8 | 14.3 | 1 | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
7. | Внедрение и увеличение объемов ТЛТ на догоспитальном этапе | в течение года |  | доля случаев ОКС с подъемом сегмента ST при которых выполнен тромболизис | проценты | 42.3 | 58.8 | 1
|  |  |  | летальность у больных с нестабильной стенокардией в первичных сосудистых отделениях | процент
|  |  |  | летальность у больных с острым и повторным инфарктом миокарда | процент | 9.8 | 10.2
10. | Мониторинг эффективности организации медицинской помощи, оказываемой больным с ишемической болезнью сердца, включая острый коронарный синдром | в течение года |  | число больных с острым коронарным синдром, госпитализированных в стационар, в сроки менее 1 часа от начала заболевания | количество | 6 | 7 |  | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| 2. Ежемесячный мониторинг проведения тромболизиса при инфаркте миокарда с подъёмом сегмента ST на ЭКГ в медицинских оргнизациях |  |  | число больных с острым коронарным синдромом, госпитализированных в профильные отделения (первичные сосудистые отделения) субъекта | количество | 2 | 9
Мониторинг отдельных медико-демографических показателей
11. | Мониторинг отдельных медико-демографических показателей | в течение года | обеспечение эффективности реализации мероприятий, при необходимости - их своевременной корректировки | число умерших больных от ишемической болезни сердца | человек | 44 | заполняется по итогам года |  | Заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
|  |  |  | число умерших больных от ишемической болезни сердца трудоспособного возраста | человек | 3 | заполняется по итогам года
|  |  |  | число умерших больных от ишемической болезни сердца старше трудоспособного возраста | человек | 41 | заполняется по итогам года
|  |  |  | число умерших больных от острого коронарного синдрома | человек | 17 | заполняется по итогам года
|  |  |  | число умерших больных от острого коронарного синдрома трудоспособного возраста | человек | 9 | заполняется по итогам года
|  |  |  | число умерших больных от острого коронарного синдрома старше трудоспособного возраста | человек | 8 | заполняется по итогам года
|  |  |  | число умерших больных от острого или повторного инфаркта миокарда | человек | 12 | заполняется по итогам года
|  |  |  | число умерших больных от острого или повторного инфаркта миокарда трудоспособного возраста | человек | 1 | заполняется по итогам года
|  |  |  | число умерших больных от острого или повторного инфаркта миокарда старше трудоспособного возраста | человек | 11 | заполняется по итогам года
|  |  |  | число патологоанатомических вскрытий больных, умерших от ишемической болезни сердца (МКБ-10: I20-I25) | человек | 61 | заполняется по итогам года
ИТОГО: Снижение числа умерших по Свердловской области – на |  |  |  |  | 8 | человек (на 0,05% от 2017 года)

## Онкология
План мероприятий по снижению смертности от онкологических заболеваний в 2018 году
№ | Наименование | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Целевые показатели эффективности реализации мероприятия | Единицы измерения | Целевые показатели |  | Количество сохраненных жизней, человек | Ответственные исполнители (должность, Фамилия И.О.)
[6 empty] | Факт 2017 года | План 2018 года
Комплекс мер, направленных на профилактику и раннее выявление злокачественных новообразований
1. | Информирование населения по основным факторам риска возникновения злокачественных новообразований; по вопросам профилактики, онкологической настороженности и раннего выявления онкологических заболеваний; формирования приверженности населения к здоровому образу жизни | ежеквартально | повышение уровня информированности населения о факторах риска развития и методах профилактики онкологических заболеваний. Увеличение доли больных со злокачественными новообразованиями, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) | доля граждан, охваченных кампанией и мотивированных на ведение здорового образа жизни из числа всех постоянных жителей Свердловской области | проценты | 32 | 30 | 5 | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
2. | Повышение эффективности работы медицинских организаций первичного звена здравоохранения по выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях, в том числе с использованием скрининговых методов, выездных форм работы | ежеквартально | повышение онкологической настороженности у медицинского персонала медицинских организаций первичного звена здравоохранения | доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), от всех случаев злокачественных новообразований, выявленных впервые | проценты | 52.7 | 68.8 | 5 | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| 1. Совершенствование методов ранней диагностики злокачественных новообразований и расширение охвата ими целевых групп населения. Мониторинг объемов и порядка маммографических исследований |  | повышение качества онкологического компонента диспансеризации населения | удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, от числа больных с установленным диагнозом злокачественного новообразования | проценты | 23.5 | 40.9
| 2. Повышение доступности медицинских услуг для населения отдаленных территорий путем активизации выездных форм работы с использованием мобильных бригад |  |  | удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) активно, от числа больных с установленным диагнозом злокачественного новообразования | «22» июня 2018 г. | 25 | 28
| 3. Увеличение числа случаев злокачественных новообразований, выявленных среди населения (без учета посмертно) |  |  | число выявленных случаев злокачественных новообразований (без учета посмертно), в том числе: | случаи | 184 | 158
|  |  |  | злокачественных новообразований трахеи, бронхов, легкого | случаи | 30 | 18
|  |  |  | злокачественных новообразований желудка | случаи | 11 | 12
|  |  |  | злокачественных новообразований предстательной железы | случаи | 7 | 10
|  |  |  | злокачественных новообразований молочной железы | случаи | 21 | 24
|  |  |  | злокачественных новообразований ободочной кишки | случаи | 9 | 9
3. | Развитие сети первичных онкологических кабинетов с обеспечением их посменной работы | ежеквартально | увеличение числа лиц с впервые в жизни установленным диагнозом - злокачественное новообразование, имеющие I-II стадии заболевания | общее число смотровых кабинетов | единиц | 1 | 1 | 10 | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| 1. Организация работы по выполнению исследований на онкопатологию граждан в декретированных возрастах |  | увеличение числа впервые выявленных злокачественных новообразований по основным локализациям (рак трахеи, бронхов и легкого; рак желудка; рак молочной железы; рак предстательной железы; рак ободочной кишки) | осмотрено в целях выявления онкопатологии в смотровых кабинетах | тыс. человек | 8000 | 7015
Комплекс мер, направленных на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований
4. | Тиражирование эффективных методов диагностики злокачественных новообразований (лучевая диагностика; иммунофенотипирование; молекулярные, цитогенетические исследования и др.), в том числе с использованием телемедицинских технологий | ежеквартально | снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 24,0 процента. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями | удельный вес больных с диагнозом злокачественного новообразования, подтвержденным морфологически, от числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественных новообразований | проценты | 82 | 87 | 10 | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
5. | Внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерпевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических протоколов | ежеквартально |  | доля больных, умерших от злокачественных новообразований до 1 года с момента установления диагноза | проценты | 20.1 | 20 | 10
| 1. Внедрение порядков оказания медицинской помощи онкологическим пациентам. Расширение применения химиотерапии в дневных стационарах |  |  | доля учреждений здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь онкологическим пациентам в соответствии с порядками | проценты | 100 | 100
6. | Обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями | ежеквартально |  | доля пациентов со злокачественными новообразованиями, закончивших в отчетном периоде полный цикл химиотерапевтического лечения, от числа всех больных, нуждающихся в химиотерапевтическом лечении | проценты | 41 | 68 | 5
1. Обеспечение контроля циклов лечения больных со злокачественными новообразованиями
7. | Направление пациентов в федеральные медицинские центры для оказания ВМП |  |  | доля пациентов, нуждающихся в ВМП, оказываемой в федеральных медицинских центрах, направленных в эти центры | процент | 100 | 100
Комплекс мер, направленных на развитие реабилитации онкологических больных
8. | Внедрение программ психосоциальной поддержки онкологических больных | ежеквартально | повышение приверженности больных к лечению | доля больных со злокачественными новообразованиями, получивших социальную поддержку, от числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования | проценты | 15 | 15 |  | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| 1. Обеспечение работы паллиативных отделений в каждом управленческом округе Свердловской области. Открытие в амбулаторных подразделениях кабинетов паллиативной помощи и отделений в стационарах Арамиля, Сухого Лога, Краснотурьинска и Екатеринбурга. Обучение медицинских работников оказанию паллиативной помощи |  |  | доля больных со злокачественными новообразованиями, получивших паллиативную помощь, от числа нуждающихся в паллиативной помощи больных злокачественными новообразованиями | проценты | 40 | 40
Мониторинг отдельных медико-демографических показателей
9. | Мониторинг отдельных медико-демографических показателей: 1. Ведение учетных форм, пролеченных в стационаре, по причинам: злокачественные новообразования. 2. Мониторинг смертности населения по возрастам и причинам: злокачественные новообразования. Проведение сверки баз данных по умершим ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» и Росстата. 3. Проведение ежемесячных видеоконференций по анализу летальности, смертности при злокачественных новообразованиях | ежеквартально | обеспечение эффективности реализации мероприятий, при необходимости - их своевременной корректировки | число больных со злокачественными новообразованиями, выявленными впервые в жизни | человек | 184 | 158 |  | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
|  |  |  | число больных со злокачественными новообразованиями, без учета злокачественных новообразований кожи (кроме меланомы), выявленными впервые в жизни | человек | 171 | 133
|  |  |  | число умерших больных со злокачественными новообразованиями, в том числе: | человек | 114 | 92 | 72
|  |  |  | трахеи, бронхов и легких | человек | 15 | 16
|  |  |  | желудка | человек | 11 | 8
|  |  |  | предстательной железы | человек | 6 | 4
|  |  |  | молочной железы | человек | 8 | 6
|  |  |  | ободочной кишки | человек | 10 | 7
|  |  |  | число умерших больных со злокачественными новообразованиями трудоспособного возраста | человек | 11 | 20 | 38
|  |  |  | число умерших больных со злокачественными новообразованиями старше трудоспособного возраста | человек | 71 | 72 | 34
|  |  |  | число умерших больных со злокачественными новообразованиями, без учета злокачественных новообразований кожи (кроме меланомы) | человек | 93 | 133 | 60
|  |  |  | число умерших больных со злокачественными новообразованиями, без учета злокачественных новообразований кожи (кроме меланомы), трудоспособного возраста | человек | 22 | 18 | 38
|  |  |  | число умерших больных со злокачественными новообразованиями, без учета злокачественных новообразований кожи (кроме меланомы), старше трудоспособного возраста | человек | 71 | 66 | 22
ИТОГО: Снижение числа умерших по Свердловской области – |  |  |  |  | 72 | человека (на 1% от 2017 года)

## Дыхание
План мероприятий по снижению смертности от болезней органов дыхания в 2018 году
№ | Наименование | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Целевые показатели эффективности реализации мероприятия | Единицы измерения | Целевые показатели |  | Количество сохраненных жизней, человек | Ответственные исполнители (должность, Фамилия И.О.)
[6 empty] | Факт 2017 года | План 2018 года
1. | Мероприятия по информированию населения о факторах риска развития болезней органов дыхания и формирования приверженности к здоровому образу жизни (отказ от курения) | ежегодно | повышение уровня информированности населения снизит риск развития болезней органов дыхания в российской популяции на 5 процентов | доля граждан, охваченных кампанией по пропаганде здорового образа жизни из числа всех постоянных жителей Свердловской области | проценты | 25 | 30 | 5 | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
показ видеороликов в фойе поликлиники
2. | Профилактика респираторных инфекций путем иммунизации населения от гриппа и пневмококковой инфекции, в первую очередь в группах риска | ежегодно | предупреждение развития заболеваний органов дыхания с тяжелыми нарушениями дыхательных функций снизит на 20 процентов случаев у детей до 5 лет и на 44 процента случаев у взрослых после 65 лет | охват прививками против гриппа контингентов, в рамках Национального календаря (в период с сентября по декабрь) | проценты | 100 | 100 |  | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| 1. Выполнение Национального календаря прививок и мотивация граждан к дополнительной вакцинации за счет средств работодателей и личных средств. Проведение вакцинации антигриппозной и антипневмококковой вакцинами по эпидемическим показаниям в группах высокого риска по заболеваемости ОРВИ (больные с ХОБЛ, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом тяжелого течения) |  |  | доля детей, иммунизированных от пневмококковой инфекции согласно национальному календарю (в течение календарного года) | проценты | 99.8 | 100
3. | Повышение качества диспансерного наблюдения и ведения пациентов с хроническими обструктивными болезнями лёгких и бронхиальной астмой | ежегодно | снижение количества случаев с прогрессированием заболевания и осложнениями на 10 процентов | полнота охвата больных с хроническими обструктивными болезнями легких и бронхиальной астмой диспансерным наблюдением (отношение числа больных, состоящих на диспансерном учете по поводу данного заболевания, к общему числу зарегистрированных больных с данным заболеванием) | проценты | 78 | 83 | 5 | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| 1. Организация мониторинга диспансерного наблюдения на терапевтических участках. Увеличение доли граждан, находящихся под диспансерным наблюдением. Обязательный диспансерный учет всех пациентов, перенесших пневмонию |  |  | своевременность взятия больных с хроническими обструктивными болезнями легких и бронхиальной астмой под диспансерное наблюдение (отношение числа больных, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном периоде (из числа лиц с впервые установленным диагнозом) к общему числу лиц с впервые установленным диагнозом, подлежащего диспансерному наблюдению) | проценты | 50 | 78
| 2. Расширение практики школ больных с хроническими обструктивными болезнями легких и бронхиальной астмой в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе с использованием телемедицинских технологий |  |  | доля больных с бронхиальной астмой, находящихся на диспансерном наблюдении, которые прошли обучение в школах пациентов | проценты | 96.8 | 98
4. Организация бесперебойного и эффективного лекарственного обеспечения граждан с бронхиальной астмой за счет средств бюджета Свердловской области и федерального бюджета
4. | Соблюдение схем маршрутизации пациентов с пневмонией и астматическим статусом | ежеквартально | повышение эффективности лечения на 15–20 процентов |  |  |  |  | 1 | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| 1. Обеспечение контроля выполнения порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «пульмонология», утвержденного приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 916н |  |  | доля пациентов с пневмонией, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания | проценты | 37.8 | 45.4
2. Обучение врачей-терапевтов и врачей скорой медицинской помощи методам ранней диагностики пневмоний. Мониторинг сроков госпитализации пациентов с диагнозом «пневмония»
5. | Оказание медицинской помощи больным с пневмониями, хроническими обструктивными болезнями лёгких и бронхиальной астмой в строгом соответствии с клиническими рекомендациями | ежеквартально |  | летальность от пневмонии в стационаре среди всех пролеченных с этим диагнозом пациентов | проценты | 0 | 0.8 |  | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| 1. Дооснащение оборудованием терапевтических, пульмонологических и педиатрических отделений круглосуточных стационаров, приемных и поликлинических терапевтических отделений, для организации медицинской помощи больным пульмонологического профиля |  |  | летальность от хронических обструктивных болезней легких в стационаре среди всех пролеченных с этим диагнозом пациентов | проценты | 5 | 3.5
2. Обеспечение контроля выполнения порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «пульмонология», утвержденного приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 916н
| 3. Ведение учета госпитализации, лечения и реабилитации больных с бронхиальной астмой, хроническими обструктивными болезнями легких |  |  | летальность пациентов от бронхиальной астмы в стационаре среди всех пролеченных с этим диагнозом пациентов | проценты | 0 | 0
6. | 5. Обеспечение исполнения порядков оказания медицинской помощи больным с болезнями органов дыхания в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. | ежеквартально | [5 empty] | 1 | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| 2. Повышение квалификации врачей терапевтов всех звеньев терапевтической службы по вопросам диагностики, лечения и профилактики пневмоний на основании Федеральных клинических рекомендаций, размещенных в Федеральной электронной медицинской библиотеке и на сайте Российского респираторного общества. Обучение врачей методам современной антибактериальной терапии пневмоний, в том числе оказанию медицинской помощи при лечении пневмоний у больных со СПИДом в терминальной стадии. Проведение образовательных видеоконференций. Контроль исполнения стандарта лечения пневмоний |  |  | число врачей, обученных современным принципам антибактериальной терапии, в том числе с использованием дистанционных форм обучения | человек | 50 | 49 | 1
|  |  |  | число врачей, работающих в медицинских организациях первичного звена здравоохранения, обученных современным принципам антибактериальной терапии, в том числе с использованием дистанционных форм обучения | человек | 10 | 11 | 1
7. | Мониторинг отдельных медико-демографических показателей: 1. Введение учетных форм, пролеченных в стационаре, по причинам: хронические обструктивные болезни легких, бронхиальная астма, пневмонии. 2. Мониторинг смертности населения по возрастам и причинам: хронические обструктивные болезни легких, бронхиальная астма, пневмонии. Проведение сверки баз данных по умершим ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» и Росстата. 3. Проведение ежемесячных видеоконференций по анализу летальности, смертности при хронических обструктивных болезнях легких, бронхиальной астме, пневмониях. Разбор на клинико-анатомических конференциях в медицинских организациях всех случаев смерти от пневмонии | ежеквартально | обеспечение эффективности реализации мероприятий, при необходимости - их своевременной корректировки | число больных с хроническими обструктивными болезнями легких, выявленными впервые | человек | 43 | 58 | 1 | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
|  |  |  | число больных с хроническими обструктивными болезнями легких | человек | 283 | 312
|  |  |  | число больных с бронхиальной астмой, выявленной впервые | человек | 61 | 54
|  |  |  | число больных с пневмониями | человек | 122 | 136
|  |  |  | число умерших больных с хроническими обструктивными болезнями легких | человек | 16 | 6
|  |  |  | число умерших больных с хроническими обструктивными болезнями легких трудоспособного возраста | человек | 2 | 1
|  |  |  | число умерших больных с хроническими обструктивными болезнями легких старше трудоспособного возраста | человек | 14 | 5
|  |  |  | число умерших больных с бронхиальной астмой | человек | 0 | 0
|  |  |  | число умерших больных с бронхиальной астмой трудоспособного возраста | человек | 0 | 0
|  |  |  | число умерших больных с бронхиальной астмой старше трудоспособного возраста | человек | 0 | 0
|  |  |  | число умерших больных с пневмониями | человек | 5 | 2
|  |  |  | число умерших больных с пневмониями трудоспособного возраста | человек | 0 | 1
|  |  |  | число умерших больных с пневмониями старше трудоспособного возраста | человек | 5 | 1
ИТОГО: Снижение числа умерших от болезней органов дыхания по Свердловской области – на |  |  |  |  | 15 | человек (на 0,8% от 2017 года)

## Пищеварение
План мероприятий по снижению смертности от болезней органов пищеварения в 2018 году
№ | Наименование | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Целевые показатели эффективности реализации мероприятия | Единицы измерения | Целевые показатели |  | Количество сохраненных жизней, человек | Ответственные исполнители (должность, Фамилия И.О.)
[6 empty] | Факт 2017 года | План 2018 года
1. | Мероприятия по информированию населения о факторах риска развития заболеваний органов пищеварения, по вопросам правильного питания, здорового образа жизни, пагубного влияния алкоголя и его суррогатов | ежеквартально | повышение уровня информированности населения. Снижение риска развития болезней органов пищеварения, в том числе циррозов печени в региональной популяции на 5 процентов. Отказ от злоупотребления алкогольными напитками увеличивает продолжительность жизни у больных с циррозами печени на 20 процентов. Нормализация массы тела позволяет снизить риск смертности от желчнокаменной болезни в 1,5–2 раза | доля граждан, охваченных кампанией по информированию населения о факторах риска развития и методах профилактики заболеваний органов пищеварения из числа всех постоянных жителей Свердловской области | проценты | 25 | 27 | 2 | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
1. Трнсляция видеосюжетов в фойе поликлиники, по проблемам, связанным с пагубным влиянием алкоголя, и пропаганде здорового образа жизни
2. Организация информационной кампании по принципам здорового питания
3. Проведение пропагандистских акций, направленных на популяризацию культуры здорового питания, профилактику бытового пьянства, алкоголизма
| 4. Проведение мероприятий в рамках Дня здоровья в Свердловской области | ежеквартально
| 5. Проведение тематических лекций по профилактике болезней органов пищеварения, пропаганде здорового питания | ежеквартально
6. Проведение уроков здоровья по вопросам здорового питания в образовательных учрждениях
7. Организация работы в трудовых коллективах по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни: создание и наполнение уголков здоровья информационными материалами по вопросам здорового питания
| 8. участие в областном конкурсе «Лучший по профилактике» среди медицинских организаций Свердловской области | ежегодно
2. | Мероприятия, направленные на своевременное выявление заболеваний органов пищеварения, факторов риска их развития и их коррекцию | ежеквартально |  | удельный вес больных с заболеваниями органов пищеварения, выявленных активно, от числа больных с установленным диагнозом заболевания органов пищеварения | проценты | 15 | 18 | 1 | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
1. Повышение охвата диспансеризацией до уровня не менее 21% взрослого населения. Выполнение запланированных объемов профилактических медицинских осмотров, посещений центров здоровья
2. Внедрение современных методов диагностики заболеваний печени в учреждениях здравоохранения Свердловской области
3. Увеличение доли граждан, получивших углубленное профилактическое консультирование в рамках диспансеризации
3. | Совершенствование диспансерного наблюдения за пациентами с язвенной болезнью и заболеваниями печени. Повышение приверженности к лечению у больных | ежеквартально | снижение смертности от язвенной болезни и заболеваний печени до 5 процентов | полнота охвата диспансерным наблюдением больных с язвенной болезнью (отношение числа больных, состоящих на диспансерном учете по поводу данного заболевания, к общему числу зарегистрированных больных с данным заболеванием) | проценты | 30 | 27
| 1. Организация мониторинга диспансерного наблюдения больных с язвенной болезнью на терапевтических участках. Увеличение доли граждан, находящихся под диспансерным наблюдением |  |  | показатель эффективности диспансеризации больных с язвенной болезнью (отношение числа больных, состоящих на диспансерном учете и у которых на конец отчетного периода отмечалось ухудшение) | проценты | 5 | 5
| 2. Ведение единого электронного регистра больных хроническими вирусными гепатитами, объединяющий данные межмуниципальных медицинских центров |  |  | полнота охвата диспансерным наблюдением больных с заболеваниями печени (отношение числа больных, состоящих на диспансерном учете по поводу данного заболевания, к общему числу зарегистрированных больных с данным заболеванием) | проценты | 77.6 | 68.1
| 3. Организация мониторинга диспансерного наблюдения больных с хроническими гепатитами на терапевтических участках. Увеличение доли граждан, находящихся под диспансерным наблюдением |  |  | показатель эффективности диспансеризации больных с заболеваниями печени (отношение числа больных, состоящих на диспансерном учете и у которых на конец отчетного периода отмечалось ухудшение) | проценты | 10 | 9
4. | Повышение профессиональной квалификации врачей первичного звена здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи больным с заболеваниями органов пищеварения | ежеквартально | обеспечение прохождения специалистами регулярных курсов повышения профессиональной квалификации | укомплектованность штатных должностей врачей-терапевтов медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена (соотношение штатных и занятых должностей) | проценты | 29 | 29 | 1 | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
| Расчет потребности во врачебных кадрах в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минздрава России от 26.06.2014 № 322 «О методике расчета потребности во врачебных кадрах», по врачам-терапевтам и врачам-гастроэнтерологам амбулаторно-поликлинического звена и стационара. Повышение эффективности взаимодействия учреждений здравоохранения Свердловской области и Уральского государственного медицинского университета по вопросам выделения мест для подготовки в интернатуре и ординатуре врачей по специальностям в необходимом для учреждений здравоохранения количестве. Мониторинг численности врачей, прошедших курсы повышения квалификации |  |  | укомплектованность штатных должностей врачей-терапевтов стационаров (соотношение штатных и занятых должностей) | проценты | 100 | 100
1
|  |  |  | число врачей-терапевтов, прошедших подготовку и переподготовку, курсы повышения квалификации | человек
5. | Мониторинг отдельных медико-демографических показателей: 1. Введение учетных форм, пролеченных в стационаре, по причинам: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, алкогольный цирроз печени, желчнокаменная болезнь. 2. Мониторинг смертности населения по возрастам и причинам: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, алкогольный цирроз печени, желчнокаменная болезнь. Проведение сверки баз данных по умершим ГБУЗ СО «МИАЦ» и Росстата. 3. Проведение ежемесячных видеоконференций по анализу летальности, смертности при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, алкогольном циррозе печени, желчнокаменной болезни | ежеквартально | обеспечение эффективности реализации мероприятий, при необходимости - их своевременной корректировки | число больных с диагнозом заболевания органов пищеварения, выявленного впервые | человек | 2150 | 1908 |  | заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ" Парфёнова Л.М.
|  |  |  | число больных с диагнозом язвенной болезни, выявленной впервые | человек | 67 | 57
|  |  |  | число больных с диагнозом болезни печени, выявленной впервые | человек | 213 | 111
|  |  |  | число умерших больных с болезнями органов пищеварения | человек | 18 | 25 | 7
|  |  |  | число умерших больных с язвенной болезнью | человек | 1 | 1 | 3
|  |  |  | число умерших больных с болезнями печени | человек | 12 | 13 | 1
|  |  |  | число умерших больных с циррозами печени | человек | 12 | 12
|  |  |  | число умерших больных с желчнокаменной болезнью | человек | 0 | 0 | 3
ИТОГО: Снижение числа умерших от болезней органов пищеварения по Свердловской области – |  |  |  |  | 7 | человек (на 0,2% от 2017 года)

## Туберкулез
План по снижению смертности населения от туберкулеза в 2018 году в Свердловской области
№ | Наименование | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Целевые показатели эффективности реализации мероприятия | Единицы измерения | Целевые показатели |  | Количество сохраненных жизней, человек | Ответственные исполнители (должность, Фамилия И.О.)
[6 empty] | Факт 2017 год | План 2018год
Совершенствование профилактики туберкулеза
1. | Внедрение программы по химиопрофилактике туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных | в течение года | число пациентов с ВИЧ-инфекцией с уровнем CD4+ лимфоцитов менее 350 клеток/мкл охвачены химиопрофилактикой - 100% | доля пациентов с ВИЧ-инфекцией с уровнем CD4+лимфоцитов менее 350 клеток/мкл, охваченных химиопрофилактикой туберкулеза | проценты | 75% | 96.4 |  | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Свердловской области по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, главный врач ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Подымова А.С., главный врач ГБУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер» Лихачева И.И., главный внештатный специалист-фтизиатр Министерства здравоохранения Свердловской области Черняев И.А., руководители медицинских организаций Свердловской области
Совершенствование выявления туберкулеза
2. | Внедрение региональных межведомственных программ по привлечению к профилактическим обследованиям на туберкулез лиц из социальных групп риска | в течение года | охват профилактическими медицинскими обследованиями на туберкулез лиц из социальных групп риска не менее 50% в каждом субъекте РФ | доля лиц из социальных групп риска, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез | проценты | 70 | 70 | 1 | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., главный внештатный специалист-фтизиатр Министерства здравоохранения Свердловской области Черняев И.А., главный врач ГБУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер» Лихачева И.И., руководители медицинских организаций Свердловской области
|  |  |  | доля больных туберкулёзом, выявленных активно среди всех больных туберкулёзом | проценты | 70 | 65
Совершенствование диагностики туберкулеза
Повышение эффективности лечения больных туберкулезом
4. | Внедрение новых клинических рекомендаций по диагностике и лечению | в течение года | повышение эффективности лечения больных до 75,0% для когорт больных без МЛУ и до 60,0% для когорт больных с МЛУ ТБ (не менее фактического показателя 2017 года) | доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, подтвержденным микроскопией, эффективно закончивших лечение по I, II, III режимам химиотерапии | проценты | 100 | 80 | 1 | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., главный врач ГБУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер» Лихачева И.И., главный внештатный специалист-фтизиатр Министерства здравоохранения Свердловской области Черняев И.А., руководители медицинских организаций Свердловской области
|  |  |  | доля больных МЛУ/ШЛУ туберкулезом, эффективно закончивших лечение по IV и V режимам химиотерапии (из когорты 2016 года для плана 2018 года) | проценты | 100 | 100
6.
7.
Улучшение лекарственного менеджмента
8. | Внедрение электронной программы расчета потребности и мониторинга закупок лекарственных препаратов | в течение года | эффективный лекарственный менеджмент (не менее фактического показателя 2017 года) | обеспеченность полугодовой расчетной потребности в противотуберкулезных препаратах 1 ряда | проценты | 100 | 100 | 1 | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., главный врач ГБУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер» Лихачева И.И., главный внештатный специалист-фтизиатр Министерства здравоохранения Свердловской области Черняев И.А., руководители медицинских организаций Свердловской области
|  |  |  | обеспеченность годовой расчетной потребности в противотуберкулезных препаратах 2 ряда для лечения больных МЛУ/ШЛУ туберкулеза | проценты | 100 | 100
|  |  |  | обеспеченность годовой расчетной потребности в препаратах 3-го ряда для лечения больных МЛУ/ ШЛУ туберкулеза | проценты | 100 | 100
Обучение медицинского персонала
9. | Обучение врачей медицинских организаций первичной и специализированной медицинской помощи по реализации приказа Минздрава России от 29.12.2014 № 951 «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания» | в течение года | повышение раннего выявления туберкулеза и эффективности лечения | доля врачей-фтизиатров, прошедших обучение в НИИ туберкулеза (фтизиопульмонологии) и на кафедрах последипломного образования | проценты | 100 | 100 |  | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., главный врач ГБУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер» Лихачева И.И., главный внештатный специалист-фтизиатр Министерства здравоохранения Свердловской области Черняев И.А., руководители медицинских организаций Свердловской области
Мониторинг отдельных медико-демографических показателей
10. | Мониторинг отдельных медико-демографических показателей | в течение года |  | число умерших от туберкулёза | человек | 2 | 3 | 4 | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., главный врач ГБУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер» Лихачева И.И., главный внештатный специалист-фтизиатр Министерства здравоохранения Свердловской области Черняев И.А., руководители медицинских организаций Свердловской области
|  |  |  | из них детей 0-17 лет включительно | человек | 0 | 0
|  |  |  | из них не состоявших под диспансерным наблюдением (посмертная диагностика туберкулёза) | человек | 0 | 0
|  |  |  | число умерших от туберкулёза из числа постоянных жителей, состоявших на диспансерном учете | человек | 2 | 3
|  |  |  | из них туберкулёз, сочетанный с ВИЧ | человек | 0 | 0
|  |  |  | из них больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ, умерших в течение года после взятия на учет по туберкулезу | человек | 0 | 0
|  |  |  | число умерших от туберкулёза в трудоспособном возрасте | человек | 2 | 3
|  |  |  | число умерших от туберкулёза в нетрудоспособном возрасте | человек | 0 | 0
ИТОГО: Снижение числа умерших от туберкулеза – на 4 человека (на 1% от 2017 года)

## ДТП
План по снижению смертности населения от транспортных несчастных случаев в 2018 году
№ | Наименование | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Целевые показатели эффективности реализации мероприятия | Единицы измерения | Целевые показатели |  | Количество сохраненных жизней, человек | Ответственные исполнители (должность, Фамилия И.О. )
[6 empty] | Факт 2017 года | План 2018 года
1. | Создание диспетчерской службы отделения скорой медицинской помощи, оснащенных единой автоматизированной системой регистрации и обработки вызовов скорой медицинской помощи , аппаратурой глобального навигационного позиционирования ГЛОНАСС | ежеквартально | обеспечение своевременного оказания скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | доля выездов бригад скорой медицинской помощи к пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях со временем доезда менее 20 минут от общего числа выездов бригад скорой медицинской помощи к пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | проценты | 93.1 | 100 | 1 | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Пушкарев И.Б., руководители медицинских организаций Свердловской области
2. | Обновление автопарка скорой медицинской помощи | в течение года | оснащение выездных бригад скорой медицинской помощи автомобилями скорой медицинской помощи класса «В» и класса «С», предназначенных для оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации, в том числе пострадавшим в ДТП | доля автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» и класса «С» со сроком эксплуатации менее 5 лет от общего числа автомобилей скорой медицинской помощи, находящихся на оснащении станций (отделений) скорой медицинской помощи | проценты | 22 | 22 | 1 | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., и.о. директора ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» Тимошенко О.Л., главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Пушкарев И.Б., руководители медицинских организаций Свердловской области
3. | Приобретение медицинского оборудования для оснащения станций (отделений) скорой медицинской помощи | в течение года | оснащение автомобилей скорой медицинской помощи выездных бригад медицинским оборудованием в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» | доля выездных бригад скорой медицинской помощи, оснащенных в соответствии с приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», от общего числа выездных бригад скорой медицинской помощи | проценты | 100 | 100 | 1 | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., и.о. директора ГКУ СО «Финансово-хозяйственное управление» Тимошенко О.Л., главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Пушкарев И.Б., руководители медицинских организаций Свердловской области
4. | Совершенствование этапности оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | ежеквартально | обеспечение профильной маршрутизации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в медицинские организации, имеющие в своей структуре травматологические центры | доля пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, доставленных выездными бригадами скорой медицинской помощи в травматологические центры 1-2 уровня, от общего числа пострадавших в ДТП, доставленных в стационар выездными бригадами скорой медицинской помощи | проценты | 100 | 100 | 1 | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Пушкарев И.Б., руководители медицинских организаций Свердловской области
5. | Совершенствование тематического плана повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования по специальности «скорая и неотложная помощь» | 2018-07-01 | повышение качества и уровня профессиональной подготовки специалистов скорой медицинской помощи по вопросам оказания скорой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | включение тематического раздела по оказанию скорой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в тематический план повышения квалификации | наличие (да/нет) | нет | да | 1 | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., директор ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» Левина И.А., главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Пушкарев И.Б., руководители медицинских организаций Свердловской области
6. | Внедрение клинических протоколов по оказанию скорой медицинской помощи при травмах | 2019-01-01 | повышение качества и уровня профессиональной подготовки специалистов скорой медицинской помощи по вопросам оказания скорой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | принятие нормативно-правового акта Министерства здравоохранения Свердловской области о внедрении клинических протоколов по оказанию скорой медицинской помощи населению Свердловской области | наличие (да/нет) | да | да | 1 | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., и.о. начальника ГБУЗ СО «МИАЦ» Гущин Ю.В., главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Пушкарев И.Б., руководители медицинских организаций Свердловской области
7. | Совершенствование взаимодействия службы скорой медицинской помощи с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области | в течение года | обеспечение своевременного реагирования медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь, при поступлении информации о дорожно-транспортных происшествиях по единому номеру «112» | утверждение межведомственного регламента взаимодействия службы скорой медицинской помощи с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области | «22» июня 2018 г. | нет | да | 1 | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., и.о. начальника ГБУЗ СО «МИАЦ» Гущин Ю.В., главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Пушкарев И.Б., руководители медицинских организаций Свердловской области
15. | Укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком | 2019-01-01 |  | доля пациентов пострадавших при ДТП с тяжёлыми ЧМТ и множественными сочетанными травмами, сопровождающиеся шоком, доставленные в травмоцентры 1 уровня, от всего числа пострадавших с тяжёлыми ЧМТ и множественными сочетанными травмами, сопровождающимися шоком. | проценты | 100 | 100 |  | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., главный внештатный специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Свердловской области Шлыков И.Л., руководители медицинских организаций Свердловской области
16. | Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в рамках трехуровневой системы | ежеквартально | , | доля пострадавших в ДТП, госпитализированных в трвмотологические центры 1-2 уровня, среди всех пострадавших в ДТП госпитализированных в стационар | проценты | 100 | 100 | 2 | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., главный внештатный специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Свердловской области Шлыков И.Л., руководители медицинских организаций Свердловской области
17. | Профессиональная подготовка и повышение квалификации медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим с различными травмами, полученными в результате транспортных несчастных случаев | ежеквартально | обеспечение прохождения специалистами профессиональной подготовки и регулярных курсов повышения профессиональной квалификации | укомплектованность штатных должностей врачей-травматологов стационаров (соотношение штатных и занятых должностей) | проценты | 100 | 100 | 3 | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., главный внештатный специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Свердловской области Шлыков И.Л., руководители медицинских организаций Свердловской области
18. | [8 empty] | заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Турков С.Б., главный внештатный специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Свердловской области Шлыков И.Л., руководители медицинских организаций Свердловской области
ИТОГО: Снижение числа умерших от ДТП по Свердловской области – |  |  |  |  | 20 | человек (на 6,9% от 2017 года)