## план
Утверждаю Главный врач ГАУЗ СО "Камышловская ЦРБ" ________________ И.В.Закачурина
Отчет о выполнении Плана по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
Дата 05.07.2022г.
(наименование организации)
на 2022 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
недостижение целевого показателя по п. 1 | размещение инфрмации на официальном сайте медицинского учреждения в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами | постоянно | Красноперова А.В. Специалист по связям с общественностью | на информационных стендах и официальном сайте медицинского учреждения размещено 100% информации, требуемой в соответствии с НПА | постоянно
| организована работа поработе в личном кабитене на портале НОК | постоянно | Машьянова Е.А. медицинский статистик | издан приказ по ГАУЗ СО "Камышловская ЦРБ" от 14.10.2021г. 1202 о назначении ответственного лиза, за работу на Портале НОК | постоянно
| размещение плана мероприятий по повышению доступности и качества оказания услуг МО | до 25.02.2022г. | Устьянцева Т.М. заведующая поликлиникой Бугрова Н.А. начальник отдела по оказанию медицинской помощи населению | разработан план мероприятий по повышению доступности и качества оказания услуг МО | 2022-02-25
| размещение отчета об исполнении плана мероприятий по повышению доступности и качества оказания услуг МО | ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Красноперова А.В. Специалист по связям с общественностью |  | 2022-07-05
II. Комфортность условий предоставления услуг
недостижение целевого показателя по п. 2 | проведение текущего ремонта кабинетов поликлиники и палат в терапевтическом отделении | в течение 2022г. По графику | Козаков С.Н., техник по ремонтам | текущие ремонтные работы в кабинетах терапевтического отделения и поликлиники прводятся по графику | по графику
III. Доступность услуг для инвалидов
недостижение целевого показателя по п. 3 | проведение работ по благоустройству территории медицинского учреждения с включением элементов "Доступной среды" | 2022г. | Козаков С.Н. техник по ремонтам | ведутся работы по благоустройству территории поликлиники с включением элементов "Доступной среды"
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
недостижение целевого показателя по п. 4 | провести совещания с медицинским перосналом по соблюдению этики и деонтологии при общении с пациентами | по графику | Устьянцева Т.М., заведующая поликлиникой | составленг график проведения совещаний по вопросам этики и деонтологии при общении с пациентами | по графику
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
недостижение целевого показателя по п. 5 | проводить ежемесячное анкетирование пациентов по вопросам удовлетворенности условиями оказания услуг | постоянно | Машьянова Е.А. медицинский статистик | издан приказ по ГАУЗ СО "Камышловская ЦРБ" от 14.10.2021г. 1202 о назначении ответственного лиза, за работу на Портале НОК | постоянно